|  |  |
| --- | --- |
| **Projenin Adı/Başlığı** | **BENİM AİLEM KAZANIYOR** |
| **Projenin Konusu** |  Aile bağlarını güçlendirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan "Benim Ailem Kazanıyor" projesi, Giresun ilinde uygulanacak bir bilgi yarışmasıdır. Proje kapsamında her aileye komisyonca seçilen kitap setinin dağıtılması ve ailelerin bu kitapları birlikte okumaları planlanmaktadır. Daha sonra okunan kitaplardan hazırlanan sorularla oluşturularak, önce ilçelerde eleme daha sonra final aşaması olarak, bir yarışma yapılacaktır. İlçeler arası elemelerde her ilçeden üç aile finale çıkacak ve bu finale çıkan aileler il finalinde yarışacaklardır. Final yarışmasında aileleri temsilen öncelikle çocuklar olmak üzere aile bireyleri yarışacak, gerekirse ailelerinden yardım isteyebileceklerdir. Yarışmada dereceye giren ailelere ödüller verilecek. Proje kapsamında kitap okuma ve aile içi etkileşim teşvik edilerek aile bağları güçlendirilecek, sosyalleşme ve bilgi düzeyi artırılacaktır. |
| **Projenin Süresi** | 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı |
| **Giriş** |  Aile, toplumun temel taşı ve gelecek nesillerin yetiştiği en önemli kurumdur. Bu projede amaç, aile bağlarını güçlendirmek, aileler arası kaynaşmayı artırmak, çocukların sosyalleşmesine katkı sunmak, ailede okuma alışkanlığı kazandırmak ve teknoloji kullanımını bilinçli hale getirmektir.Proje kapsamında her aileye tarih, edebiyat, din kültürü ve siyer konulu kitaplar verilecek ve aileler bu kitapları birlikte okuyacaklardır. Ardından ilçeler arası bilgi yarışması düzenlenecek, sorular bu kitaplardan hazırlanacaktır. Aileleri temsilen çocuklar veya yakınları yarışacaktır. Her ilçeden üç aile finale kalacak ve ödüller dağıtılacaktır. Böylelikle aile bağları güçlenecek, kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak ve aileler arası kaynaşma sağlanacaktır.Proje kapsamında kitap dağıtımı, yarışma organizasyonu, jüri oluşturulması, ödüller ve medya desteği planlanmıştır. İlgili kurumların da destek vermesiyle proje başarıyla uygulanabilecektir. |
| **Projenin Amaçları:** | * Aile fertlerini bir konu ve iş üzerinde bir araya getirip aile bağlarının güçlenmesini sağlamak.
* Ailelerin birbiriyle kaynaşmalarına vesile olmak,
* Aile üzerinden çocukların sosyalleşmesini ve yeni arkadaşlıklar kurmasına zemin hazırlamak,
* Aile içi okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirmek,
* Aile fertlerinin dijital alanları yararlı kullanmalarını teşvik etmek, bu alandaki tutumlarını olumlu manada geliştirmek.
* Aile fertlerinin özellikle çocukların özgüvenlerini artırmak. Çocukların sosyalleşmesini sağlamak, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek.
 |
| **Projenin Hedefleri** | * Her ilçeden **en az** 10 aile olmak üzere toplamda **en az** 160 aileye ulaşmak
* Tüm Okullarda proje duyuru ve tanıtımlarının yapılması ile tüm öğrenci ve öğretmenlerin projeden haberdar edilmesi.
* Yarışmanın basında yer almasını sağlayarak kitabın amaca yönelik okunması noktasında farkındalığı artırmak.
 |
| **Proje Yürütülmesinde Sorumlu Kurum** | Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
| **Proje Ortakları/Paydaşları** | * İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
* Giresun İl Müftülüğü
* 15 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
* Okullar
 |
| **Tahmini Maliyet** | Maliyet proje paydaşlarıyla görüşülerek belirlenecek olup İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Giresun İl Müftülüğü tarafından karşılanacaktır. |
| **Projenin Uygulanması** | 1. **Aşama**
* Proje yürütme kurulu İl MEM Strateji Geliştirme Şube Müdürü başkanlığında proje ortağı kurumların temsilcilerinden oluşur.
* Kitap Seçim/Soru Hazırlama Komisyonun kurulması. Bu komisyon aynı zamanda merkez ilçe ve final yarışmasının da jürisi olacaktır.
* İlçe MEM Şube Müdürü başkanlığında İlçe Proje Yürütme Kurulu oluşturulması.
* İlçe jürilerinin oluşturulması.
* Kitap Seçim/Soru Hazırlama Komisyonun tarafından proje kapsamında okunacak 3 kitabın belirlenmesi.
* Ailelerin projeye katılımının teşvik edilmesi için okullarda bilgilendirme toplantıları yapılması.
1. **Aşama**
* Her ilçeden 8,9.10 ve 11. Sınıflarda öğrencisi olan 10 gönüllü aile seçilir.
* Yarışmacı aile sayısının fazla olması durumunda kura çekilir.
* Yarışmacı aileler anne, baba ve öğrenciden oluşur.
* İlçeler katılımcı aile sayısını artırmak isterlerse belirlenen sayı üzerindeki her ailenin masrafları ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından karşılanır.
1. **Aşama**
* Her aile seçilen 3 kitabı 2 ay içinde okur ve muhtemel sorulara hazırlanır.
* Soru hazırlama komisyonu; okunmak üzere ailelere dağıtılan kitaplardan **10’ar soru** hazırlar.
* Ailelerin yarışmada sözcülüğünü çocuklardan birisi yapar.
* Aile sözcüsü öğrencinin yarışma günü mücbir bir sebepten dolayı sözcülük yapamaması durumunda aile fertlerinden biri ya da birinci derece yakını bu görevi yerine getiriri.
1. **Aşama**

 **•** Yarışma tüm ilçelerde aynı anda başlar.* Moderatör tarafından yarışmanın başlangıcında proje ve yarışma kurallarıyla ilgili açıklama yapılır.
* İçinde soruların olduğu zarf aile sözcüsüne teslim edilir.
* Moderatör sırası gelen soru için “……soruyu zarftan çıkarabilirsiniz” anonsu yapar.
* Sorunun cevabının sözcü tarafından 40 saniye içinde boş bir kâğıda yazılması istenir. Cevaplama için herhangi bir sözcünün ailesinden yardım istemesi durumunda bu süre herkes için 60 saniye olarak kullanılır.
* Sözcü sorulara tek başına doğru cevap verirse 10 puan, ailenin desteğiyle doğru cevap verirse 7 puan alır.
* Cevaplama süresi biten her soru cevabıyla birlikte salondaki herkesin görebileceği bir yere yansıtılır.
* Yarışmanın herhangi bir derecesinde eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan öğrencinin ailesi kazanmış sayılır.
* Her ilçenin birincileri finale davet edilir.
* Final yarışması aynı kurallar çerçevesinde Merkez ilçede yapılır.
* Final yarışması aynı kitaplardan hazırlanan sorularla yapılır.
* Yarışmaya katılan her aileye aldığı dereceye bakılmaksızın katılım belgesi verilir.

**YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERE VERİLECEK ÖDÜLLER****İlçelerden ilk üçe girenlere:**1.Aileye 4000 TL2.Aileye 3.0003.Aileye 2.000 **Toplam 9.000 TL****Final Yarışmasında Dereceye Girenlere:**1.Aileye 1 Tam Cumhuriyet Altını2.Aileye 1 Yarım Cumhuriyet Altını 3.Aileye 1 Çeyrek Cumhuriyet Altını**Proje kapsamında okunacak kitaplar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yazar Adı** | **Kitap Adı** | **Sayısı** |
| Tarık Buğra | Osmancık | 160 Adet |
| Tolstoy | İnsan Ne İle Yaşar | 160 Adet |
| Mavi Kuş | Mustafa Kutlu | 160 Adet |
|  Toplam | 480 Adet |

 |
| **Projenin İzleme ve Değerlendirmesi:** | Projenin işleyiş, takip ve düzeninden Proje Yürütme Komisyonu Sorumlu olacaktır. Proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı Proje Yürütme Komisyonu tarafından kontrol edilecek ve raporlaştırılacaktır. |
| **Sonuç / Çıktılar** | * İlkokul çağındaki çocuklarının, okuldan sonraki zamanlarını güvenli, eğitici ve verimli bir şekilde geçirmelerinin sağlanması.
* Çocuklara yönelik farklı alanlarda (sanat, spor, müzik, kişisel gelişim, teknoloji vb.) ücretsiz kurslar açarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.
* Çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve özgüvenlerini arttırılması.
* Eğitimde fırsat eşitliğini geliştirilmesi.
* Halk eğitim merkezlerinin imkânlarından daha fazla yararlanılmasını sağlanması.
* Çocukların sosyalleşmesini sağlanması,
* Çocukların arkadaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesi.
 |
| **Çalışma Takvimi** |

|  |  |
| --- | --- |
| Proje Başlama Tarihi | Ekim 2023 |
| Resmi Yazışmaların Yapılması-Komisyonların Kurulması |
| Proje Tanıtımın Yapılması  |
| İlçe Sorumlularının Belirlenmesi | Kasım 2023 |
| Kitap seçimi ve temini |
| Yarışmaya katılacak ailelerin tespit edilmesi |
| Yarışmaya katılacak ailelere kitap setlerin dağıtılması |
| İlçe elemelerinin yapılması | Mart 2024 |
| Final Yarışmalarının Yapılması | Nisan 2024 |
| Proje Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirme |

 |

**Proje Yürütme Komisyonu**

* Şakir MARANCI- İl MEM Şube Müdürü
* İsmail AYDIN -Giresun Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü
* Recep DEMİR- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
* Cemalettin AYDINOĞLU- Mimar Sinan AL Müdürü
* Ekrem GENÇ- İl MEM AR-GE

**Kitap Seçim Komisyonu ve Soru Hazırlama Komisyonu**

* Cemalettin AYDINOLU- Mimar Sinan AL Okul Müdürü
* İsmail AYDIN -Giresun Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü
* Hakkı ÖZDEMİR- Sosyal Bilimler Lisesi
* Murat PİR- Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü
* Şükrü TUTKUN- Mimar Sinan AL Öğretmeni